## Schedule
해외출장 논의 일정표 · Project Schedule (IEEE 7-4.3.2-2003)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
▼ Start/End 분기번호를 바꾸면 막대가 자동으로 칠해집니다 |  |  |  | 1: 2026; 5: 2027; 9: 2028; 13: 2029
Phase | Work Scope | Start | End | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
0 | Pre-Test | 3 | 6
1 | Detailed Design | 3 | 8
2 | Manufacture of Mock-up | 6 | 8
3 | EQ Program / Equipment Qualification | 6 | 11
4 | Design for ASME III | 8 | 10
5 | Manufacture | 8 | 12
6 | Software V&V | 12 | 16
★ | Delivery Date (납기) | 16 | 16
■ 사용법
• C·D열의 Start / End 칸에 분기 번호(파란 글씨)를 입력하면 해당 단계의 막대가 자동으로 칠해집니다.
• 분기 번호: 1 = 2026 Q1, 2 = 2026 Q2, … 5 = 2027 Q1, … 16 = 2029 Q4
• 단계 이름(B열)·납기(Delivery)도 자유롭게 수정하세요. 단계를 추가하려면 행을 복사해 붙여넣고 Start/End를 입력하면 됩니다.
• 'Work Scope' 시트에서 각 단계의 작업 범위를 입력할 수 있습니다 (기간은 자동 계산).

## Work Scope
단계별 작업 범위 (Work Scope)
No | Phase | Period (자동) | Work Scope — 작업 범위 (직접 입력)